АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.11.2018                                                                                               № 612-р

с. Белая Глина

Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных

объектах, расположенных на территории Белоглинского сельского поселения в зимний период 2018-2019 годов

В целях качественной подготовки к зимнему периоду 2018-2019 годов,  с началом ледостава на водных объектах Краснодарского края и выполнения мероприятий, определенных в «Плане мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Краснодарского края на 2018-2019 годов», и обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Белоглинского сельского поселения в зимний период 2018-2019 годов:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоёмах Белоглинского сельского поселения Белоглинского района в зимний период 2018-2019 годов (приложение).

2. Ведущему специалисту администрации Г.М.Черненко:

- уточнить план взаимодействия сил и средств, предназначенных для поиска и спасения людей, терпящих бедствие на водных объектах;

- совместно с представителями Тихорецкого инспекторского участка ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю, муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательный отряд муниципального образования Белоглинский район», отделом МВД России по Белоглинскому району, казачества, создать рабочие группы по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах во время подледного лова рыбы с целью проведения патрулирований наиболее вероятных мест зимней рыбалки.

- разработать перечень и схему размещения на подведомственных территориях:

а) мест, запрещенных для выхода рыбаков-любителей на лед;

б) мест развертывания спасательных (наблюдательных) постов;

в) мест расположения ледовых переправ.

- провести работу по выявлению мест неорганизованного отдыха населения на водных объектах в зимнем периоде;

- при наступлении ледостава на водных объектах, провести обследование и организовать постоянный надзор за выявленными местами стихийного отдыха людей на льду,  выявленные места отдыха людей, потенциально опасные для выхода на лед (малая толщина льда, полыньи, промоины на течении), обозначить знаками, предупреждающими об опасности;

- организовать выступление в средствах массовой информации по доведению информации о правилах безопасного поведения на водных  объектах в зимний период.

3. Директору МКУ «Белоглинское хозяйственное объединение» А.Г. Понамарёву, при установлении ледяного покрова на реках поселения, установить запрещающие знаки «Выход на лёд запрещён».

4. Арендаторам водных объектов:

-  принять исчерпывающие меры по недопущению размещения рыболовов, движения населения по льду, имеющего недостаточную толщину;

- в опасных местах (участки покрытые толстым слоем снега, где быстрое течение, родники, участки где выступают на поверхность деревья, кусты, где впадают в водоём ручьи) установить предупреждающие знаки.

5. Ведущему специалисту администрации Белоглинского сельского поселения К.С. Кишко:

-  систематически проводить разъяснительные мероприятия предупредительного характера с жителями поселения о необходимости соблюдения правил пребывания на льду;

-  принимать меры административного воздействия к нарушителям.

6. Директору МБУК ЦКД «Ударник» А.В.Фатьянову организовать показ видеороликов, по правилам поведения на льду, на информационном телевизионном мониторе.

7. Ведущему специалисту администрации Белоглинского сельского поселения Д.В.Лактионову, опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Белоглинского сельского поселения Белоглинского района.

8. Распоряжение от 30 ноября 2017 года № 632-р «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Белоглинского сельского поселения в зимний период 2017-2018 годов» считать утратившим силу.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Белоглинского сельского поселения В.Н.Сало.

10. Распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  обнародования.

Глава

Белоглинского  сельского  поселения

Белоглинского  района						     	          А.В. Тубаев

Приложение

к распоряжению администрации

Белоглинского сельского поселения

от «23» 11.2018 года № 612-р

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоемах

Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

в зимний период 2018-2019 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполне- ния | Исполнитель | Отм. Вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести корректировку нормативных актов поселения в вопросах обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период | до 01.12.2018г | Г.М. Черненко |  |
| 2. | Установить запрещающие знаки о запрете выхода (выезда) на лёд | до 01.12.2018г | А.Г. Понамарёв |  |
| 3. | Организовать патрулирование мест массового отдыха населения на водном объекте в период проведения администрацией Белоглинского сельского поселения праздничных мероприятий | в период проведения мероприятий | Г.М. Черненко А.Г. Понамарёв АСО, ОМВД, КО поселения |  |
| 4. | Организовать мониторинг мест массового отдыха населения на льду | в период ледостоя | Г.М. Черненко А.Г. Понамарёв |  |
| 5. | Обеспечить взаимодействие с МУ АСО МО Белоглинский район и другими организациями с целью оказания помощи терпящим бедствие на воде (льду) | постоянно | Г.М. Черненко А.Г. Понамарёв |  |
| 6. | Вести разъяснительную работу по безопасному поведению на льду и оказанию экстренной помощи с использованием листовок, плакатов, публикаций в СМИ, сходов граждан, бесед, показа видеороликов | в течение зимнего периода | Г.М. Черненко А.К.Соболев А.В. Фатьянов председатели ТОС руководители УКП |  |
| 7. | Производить замеры толщины льда в местах выхода людей на лёд | по мере необходи-мости | Г.М. Черненко А.Г. Понамарёв совместно с АСО МО |  |
| 8. | Организовать показ видеороликов по правилам поведения на льду на информационном телевизионном мониторе | в течение зимнего периода | А.В. Фатьянов |  |

Ведущий специалист администрации

Белоглинского сельского поселения				Г.М. Черненко