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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2016                                                                                                        № 129
с.Белая Глина

Об утверждении схемы теплоснабжения
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района 
Краснодарского края


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:
1. Утвердить схему теплоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, Краснодарского края (прилагается).
2. Разместить схему теплоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, Краснодарского края на официальном  сайте администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района www. belog-adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Начальнику общего отдела Белоглинского сельского поселения Белоглинского района Г.П.Михайлюк опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Белоглинского сельского поселения Белоглинского района в сети интернет: www.belog-adm.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
   5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).



Глава Белоглинского сельского 
поселения Белоглинского района                                                 А.В.Тубаев 







Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии,
 расположенных на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
 на 2019-2030 годы

	N
 п/п
	[bookmark: Par83]Наименование мероприятий
	[bookmark: Par84]Обоснование необходимости (цель реализации)
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	[bookmark: Par90]Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
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	[bookmark: Par100][bookmark: Par101][bookmark: Par102]2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Разработка проектно-сметной документации «Монтаж блочно-модульной котельной ThermaRUS-1800 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а»
	Моральный и физический износ котлов и  котельного оборудования, низкое КПД 
	 с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а
	КПД котла

	%
	85
	92
	2019
	2019
	1600,0
	
	1600,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Монтаж блочно-модульной котельной ThermaRUS-1800 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а
	Моральный и физический износ котлов и  котельного оборудования, низкое КПД 
	с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а
	КПД котла

	%
	85
	92
	2019
	2019
	11800,0
	
	11800,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Разработка проектно-сметной документации «Монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а»
	Моральный и физический износ котлов и  котельного оборудования, низкое КПД 
	с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а
	КПД котла

	%
	85
	92
	2019
	2019
	1600,0
	
	1600,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а
	Моральный и физический износ котлов и  котельного оборудования, низкое КПД 
	с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а
	КПД котла

	%
	85
	92
	2020
	2020
	11800,0
	
	
	11800,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Замена котла в котельной №13 на КВГ-1,0 с КПД -91% 
	Низкое КПД  старых котлов МИНСК-1 И КС-1
	С. Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а
	КПД котла
Мощность котла
0,8 Гкал/ч
	%
	83
	91
	2020
	2020

	333,68

	0

	
	333,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	

	6
	Разработка проектно-сметной документации «Модернизация и диспетчеризация  котельной № 7 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а»
	Автоматизация производственных процессов
	с.Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а

	Удельный расход топлива  
	т.у.т/Гкал
	0,1572
	0,1478
	2020
	2020
	1600,0
	0
	
	1600,0
	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	
	0
	

	7
	Модернизация и диспетчеризация  котельной № 7
	Автоматизация производственных процессов
	с. Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а
	Удельный расход топлива  
	т.у.т/Гкал
	0,1572
	0,1478
	2020
	2020
	2000,0
	
	
	2000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной №1
	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Колхозная, 104а

	КПД котла

	%
	85
	92
	2022
	2022
	400,0
	
	
	
	
	400,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной №4
	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а

	КПД котла

	%
	85
	92
	2023
	2023
	400,0
	
	
	
	
	
	400,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной №11
	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Димитрова, 4а

	КПД котла

	%
	85
	92
	2020
	2020
	500,0
	
	
	500,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной №12


	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а

	КПД котла

	%
	85
	92
	2021
	2021
	400,0
	
	
	
	400,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной №17
	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Первомайская, 149

	КПД котла
КПД котла

	%
	85
	92
	2019
	2019
	400,0
	
	400,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Замена насосов типа К на насосы типа UPS, исходя из присоединенных нагрузок на кот.№1,4,6,
11,17

	Экономия электроэнергии
	Кот.№1 с Белая Глина ул.Колхозная ,104
Кот.№4 С.Белая Глина ул Капитана Молчанова ,49
Кот.№6 с. Белая Глина ул.Толстого,56
Кот.№11 с. Белая Глина пер.Гражданский ,17
Кот.№17 с. Белая Глина ул. Первомайская,149.
	Удельный расход электро-энергии 
Мощность насоса
1,5 кВт




	кВт/Гкал
	18,7
	16,0
	2019
	2022
	313,71
	0
	104,57
	104,57
	104,57
	400,0
	400,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	33147,39
	
	15504,57
	16338,25
	504,57
	400,0
	400,0
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Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,
 расположенных на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
 на 2019-2030 годы
	N
 п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место располо-жения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализ-ации меропри-ятия
	Год окон-чания реализа-ции меропри-ятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профи-нанси-ровано к 2019 г
	в т.ч. по годам 2019-2030
	Остаток финанси-рования
	в т.ч. за счет платы за подключение

	
	
	
	
	
	
	до реализ-ации меропри-ятия
	после реализа-ции меропр-иятия
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Реконструкция теплотрассы котельной №11
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с.Белая Глина, пер. Гражданский, 17
	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 94м(в однотрубном исполнении)
	т.у.т/Гкал
	0,24193
	0,22257
	2022

	2022
	245,92
	0
	
	
	
	245,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	2
	Реконструкция теплотрассы котельной №3
1 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с. Белая Глина, ул. 40 лет Октября

	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 356 м (в однотрубном исполнении)


	т.у.т/Гкал
	0,14793
	0,13609
	2023
	2023
	1000,17
	0
	
	
	
	
	1000,17
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	3
	Реконструкция теплотрассы котельной №3
2 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с. Белая Глина, ул. 40 лет Октября

	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 369 м (в однотрубном исполнении)

	т.у.т/Гкал
	0,14793
	0,13609
	2024
	2024
	999,29
	0
	
	
	
	
	
	999,29
	
	
	
	
	
	
	0
	

	4
	Реконструкция теплотрассы котельной №18
1 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября,4

	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 302,63м( в однотрубном исполнении)
	т.у.т/Гкал
	0,18077
	0,16631
	2025

	2025
	997,84
	0
	
	
	
	
	
	 
	997,84
	
	
	
	
	
	0
	

	5
	Реконструкция теплотрассы котельной №18 
2 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4

	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 302,66м
( в однотрубном исполнении)
	т.у.т/Гкал
	0,18077
	0,16631
	2026

	2026
	998,19
	0
	
	
	
	
	
	
	
	998,19
	
	
	
	
	0
	

	6
	Реконструкция теплотрассы котельной №18
3 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	С. Белая Глина ул 50 лет Октября,4

	Удельный расход топлива  теплотрассы
Длиной
302,66 м
( в однотрубном исполнении)
	т.у.т/Гкал
	0,18077
	0,16631
	2027

	2027
	998,19
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	998,19
	
	
	
	0
	

	Всего:
	5239,6
	
	
	
	
	245,92
	1000,17
	999,29
	997,84
	998,19
	998,19
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