АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОГЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2026 г.					                                                № 34

с. Белая Глина

О ликвидации муниципального казенного учреждения

«Санитарная очистка»

В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», руководствуясь ст. ст. 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края, постановляю:

1. Ликвидировать муниципальное  казенное учреждение «Санитарная очистка»  (далее – МКУ «Санитарная очистка»), расположенное по адресу: 353040, Краснодарский край, Белоглинский район, с.Белая Глина, ул. Ленинская,  д. 233,   зарегистрированное по адресу 353040, Краснодарский край, Белоглинский район, с.Белая Глина,  ул. Ленинская,  д. 233, (ОГРН 1242300039145, ИНН 2360017211, КПП 232601001).

2. Создать и утвердить состав ликвидационной комиссии МКУ «Санитарная очистка», согласно приложению 1.

3. Утвердить план ликвидационных мероприятий МКУ «Санитарная очистка» (далее – План ликвидационных мероприятий), согласно приложению 2.

4. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о ликвидационной комиссии, юридические и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией соответствующих юридических лиц, в порядке и сроки, установленные Планом ликвидационных мероприятий.

5. Общему отделу администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края (Михайлюк) опубликовать настоящее постановление на сайте газеты «Белоглинские вести» (bgvesti.ru) и на официальном сайте администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края в сети «Интернет» (www.admbelog.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Белоглинского сельского поселения

Белоглинского муниципального района

Краснодарского края                                                                                       В.Н. Сало

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района

Краснодарского края

от 23.03.2026 г. № 34

СОСТАВ

ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения

«Санитарная очистка»

Председатель ликвидационной комиссии:

Парахина С.В. - директор муниципального казенного учреждения  «Санитарная очистка».

Секретарь ликвидационной комиссии:

Мардасова И.Г. – начальник организационно-правового отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края.

Члены ликвидационной комиссии:

Михайлюк Г.П. – начальник общего отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края;

Даньшина М.В. – начальник финансового отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края;

Даньшина А.Н. – ведущий специалист администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края;

Молчанова Е.В. – директор муниципального казенного учреждения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района «Централизованная бухгалтерия культуры».

Исполняющий обязанности главы

Белоглинского сельского поселения

Белоглинского муниципального района

Краснодарского края                                                                                     В.Н. Сало

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района

Краснодарского края

от 23.03.2026 г. № 34

ПЛАН

ликвидационных мероприятий муниципального казенного учреждения

«Санитарная очистка»

| № п/п | Мероприятие | Сроки (прогнозные) |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Событие/дата | Ответственные лица |  |
| 1. | Принятие постановления о ликвидации учреждения, формирование состава ликвидационной комиссии | Дата назначается главой Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края | Мардасова И.Г. – начальник организационно-правового отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края | ст. ст. 61-64 ГК РФ, Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Устав муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка» |
| 2. | Уведомление в письменной форме налогового органа о принятии постановления о ликвидации учреждения, о формировании ликвидационной комиссии по форме Р15016 | В течение 3-х рабочих дней после даты принятия постановления | Парахина С.В. - директор муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка» | Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». |
| 3. | Внесение сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) уведомление о ликвидации | В течение 3-х рабочих дней после даты принятия постановления | Парахина С.В. - директор муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка» | п. 9 ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». |
| 4. | Подача информации для сообщения в «Вестнике государственной регистрации» о ликвидиции и установление срока принятия заявления требований кредиторами не менее 2-х месяцев. | Срок, в который нужно разместить объявление, законом не установлено. С момента публикации начнет исчисляться срок для заявления требований кредиторов. Он не может быть менее двух месяцев со дня публикации. | Парахина С.В. - директор муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка» | п.1 ст. 63 ГК РФ, п.2 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355 «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации». |
| 5. | Выявление постоянных контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры и уведомление их в письменной форме о предстоящей ликвидации | В течение 15-тидней после даты принятия постановления | Парахина С.В. - директор муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка» |  |
| 6. | Проведение инвентаризации имущества |  | Молчанова Е.В. - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры» | Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 |
| 7. | Составление, подписание передаточных актов на муниципальное имущество |  | Молчанова Е.В. - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры» | Акты подписываются с одной стороны директором МКУ «Санитарная очистка», с другой стороны – главой Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края |
| 8. | Принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов учреждения, письменное уведомление их о предстоящей ликвидации, принятие мер к получению дебиторской задолженности | Не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации | Парахина С.В. - директор муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка» | Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица (ст. 63 ГК РФ) |
| 9. | Составление промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, не раньше, чем через 2 месяца с момента публикации сообщения о ликвидации | Молчанова Е.В. - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры» | Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер (ст. 63 ГК РФ) |
| 10. | Уведомление в письменной форме налогового органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса |  | Парахина С.В. - директор муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка» | Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 11. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, не раньше, чем через 2 месяца с момента публикации сообщения о ликвидации | Молчанова Е.В. - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры» |  |
| 12. | Удовлетворение требований кредиторов | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Парахина С.В. - директор муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка» | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения |
| 13. | Составление ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Молчанова Е.В. - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры» | Ст. 63 ГК РФ |
| 14. | Утверждение ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Молчанова Е.В. - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры» | Ст. 63 ГК РФ |
| 15. | Подача пакета документов с заявлением по форме Р15016 в налоговый орган для государственной регистрации в связи с ликвидацией учреждения | После утверждения ликвидационного баланса | Парахина С.В. - директор муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка» | ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-146175 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» |
| 16. | Составление сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности | По итогам ликвидационных мероприятий | Молчанова Е.В. - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры» | На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н |
| 17. | Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации учреждения | В установленные законодательством сроки | Парахина С.В. - директор муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка» | Заявитель или представитель по доверенности |
| 18. | Уничтожение печатей, Передача документов постоянного и временного хранения согласно номенклатуре дел | В установленные законодательством сроки | Михайлюк Г.П. – начальник общего отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края |  |

Исполняющий обязанности главы

Белоглинского сельского поселения

Белоглинского муниципального района

Краснодарского края                                                                                      В.Н. Сало