АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2016                                                                                                        № 129

с.Белая Глина

Об утверждении схемы теплоснабжения

Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

Краснодарского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

1. Утвердить схему теплоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, Краснодарского края (прилагается).

2. Разместить схему теплоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, Краснодарского края на официальном  сайте администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района www. belog-adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику общего отдела Белоглинского сельского поселения Белоглинского района Г.П.Михайлюк опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Белоглинского сельского поселения Белоглинского района в сети интернет: www.belog-adm.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Белоглинского сельского

поселения Белоглинского района                                                 А.В.Тубаев

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии,

расположенных на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

на 2019-2030 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место располо-жения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализ-ации меропри-ятия | Год окон-чания реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2019 г | в т.ч. по годам 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализ-ации меропри-ятия | после реализа-ции меропр-иятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации «Монтаж блочно-модульной котельной ThermaRUS-1800 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а» | Моральный и физический износ котлов и котельного оборудования, низкое КПД | с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2019 | 2019 | 1600,0 |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж блочно-модульной котельной ThermaRUS-1800 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а | Моральный и физический износ котлов и котельного оборудования, низкое КПД | с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2019 | 2019 | 11800,0 |  | 11800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации «Монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а» | Моральный и физический износ котлов и котельного оборудования, низкое КПД | с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2019 | 2019 | 1600,0 |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а | Моральный и физический износ котлов и котельного оборудования, низкое КПД | с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2020 | 2020 | 11800,0 |  |  | 11800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена котла в котельной №13 на КВГ-1,0 с КПД -91% | Низкое КПД старых котлов МИНСК-1 И КС-1 | С. Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а | КПД котла Мощность котла 0,8 Гкал/ч | % | 83 | 91 | 2020 | 2020 | 333,68 | 0 |  | 333,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации «Модернизация и диспетчеризация котельной № 7 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а» | Автоматизация производственных процессов | с.Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а | Удельный расход топлива | т.у.т/Гкал | 0,1572 | 0,1478 | 2020 | 2020 | 1600,0 | 0 |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 7 | Модернизация и диспетчеризация котельной № 7 | Автоматизация производственных процессов | с. Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а | Удельный расход топлива | т.у.т/Гкал | 0,1572 | 0,1478 | 2020 | 2020 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД 92% в котельной №1 | Низкое КПД старых котлов КЧМ-5 | с.Белая Глина, ул. Колхозная, 104а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2022 | 2022 | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД 92% в котельной №4 | Низкое КПД старых котлов КЧМ-5 | с.Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2023 | 2023 | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД 92% в котельной №11 | Низкое КПД старых котлов КЧМ-5 | с.Белая Глина, ул. Димитрова, 4а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2020 | 2020 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД 92% в котельной №12 | Низкое КПД старых котлов КЧМ-5 | с.Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2021 | 2021 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД 92% в котельной №17 | Низкое КПД старых котлов КЧМ-5 | с.Белая Глина, ул. Первомайская, 149 | КПД котла КПД котла | % | 85 | 92 | 2019 | 2019 | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена насосов типа К на насосы типа UPS, исходя из присоединенных нагрузок на кот.№1,4,6, 11,17 | Экономия электроэнергии | Кот.№1 с Белая Глина ул.Колхозная ,104 Кот.№4 С.Белая Глина ул Капитана Молчанова ,49 Кот.№6 с. Белая Глина ул.Толстого,56 Кот.№11 с. Белая Глина пер.Гражданский ,17 Кот.№17 с. Белая Глина ул. Первомайская,149. | Удельный расход электро-энергии Мощность насоса 1,5 кВт | кВт/Гкал | 18,7 | 16,0 | 2019 | 2022 | 313,71 | 0 | 104,57 | 104,57 | 104,57 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33147,39 |  | 15504,57 | 16338,25 | 504,57 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы Белоглинского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В.Н.Сало

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,

расположенных на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

на 2019-2030 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место располо-жения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализ-ации меропри-ятия | Год окон-чания реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2019 г | в т.ч. по годам 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализ-ации меропри-ятия | после реализа-ции меропр-иятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Реконструкция теплотрассы котельной №11 | Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы | с.Белая Глина, пер. Гражданский, 17 | Удельный расход топлива теплотрассы длиной 94м(в однотрубном исполнении) | т.у.т/Гкал | 0,24193 | 0,22257 | 2022 | 2022 | 245,92 | 0 |  |  |  | 245,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция теплотрассы котельной №3 1 часть | Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы | с. Белая Глина, ул. 40 лет Октября | Удельный расход топлива теплотрассы длиной 356 м (в однотрубном исполнении) | т.у.т/Гкал | 0,14793 | 0,13609 | 2023 | 2023 | 1000,17 | 0 |  |  |  |  | 1000,17 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция теплотрассы котельной №3 2 часть | Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы | с. Белая Глина, ул. 40 лет Октября | Удельный расход топлива теплотрассы длиной 369 м (в однотрубном исполнении) | т.у.т/Гкал | 0,14793 | 0,13609 | 2024 | 2024 | 999,29 | 0 |  |  |  |  |  | 999,29 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4 | Реконструкция теплотрассы котельной №18 1 часть | Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы | с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября,4 | Удельный расход топлива теплотрассы длиной 302,63м( в однотрубном исполнении) | т.у.т/Гкал | 0,18077 | 0,16631 | 2025 | 2025 | 997,84 | 0 |  |  |  |  |  |  | 997,84 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5 | Реконструкция теплотрассы котельной №18 2 часть | Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы | с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4 | Удельный расход топлива теплотрассы длиной 302,66м ( в однотрубном исполнении) | т.у.т/Гкал | 0,18077 | 0,16631 | 2026 | 2026 | 998,19 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 998,19 |  |  |  |  | 0 |  |
| 6 | Реконструкция теплотрассы котельной №18 3 часть | Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы | С. Белая Глина ул 50 лет Октября,4 | Удельный расход топлива теплотрассы Длиной 302,66 м ( в однотрубном исполнении) | т.у.т/Гкал | 0,18077 | 0,16631 | 2027 | 2027 | 998,19 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,19 |  |  |  | 0 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5239,6 |  |  |  |  | 245,92 | 1000,17 | 999,29 | 997,84 | 998,19 | 998,19 |  |  |  |  |  |

Заместитель главы Белоглинского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В.Н.Сало