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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 01.03.2024									       № 35
с. Белая Глина

О реорганизации муниципального  унитарного предприятия 
 «Санитарная очистка» 

	В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом   от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах   организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 №161-ФЗ «О государственных и  муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом Белоглинского сельского поселения Белоглинского район постановляю:
	1. Реорганизовать муниципальное  унитарное предприятие МУП «Санитарная очистка»  (далее – МУП «Санитарная очистка»), расположенное по адресу: 353040, Краснодарский край, Белоглинский район, с.Белая Глина, ул. Ленинская,  д. 233,   зарегистрированное по адресу 353040, Краснодарский край, Белоглинский район, с.Белая Глина,  ул. Ленинская,  д. 233, (ОГРН 1062326005862, ИНН 2326008182, КПП 232601001) путем преобразования в муниципальное казенное учреждение «Санитарная очистка».
2. Установить срок реорганизации МУП «Санитарная очистка» в срок до 01 октября 2024 года.
3. Реорганизуемое предприятие после завершения реорганизации именовать: муниципальное казенное учреждение «Санитарная очистка».
4. Определить основными видами деятельности муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка»:
	- сбор и обработка сточных вод;
	- накопление, сбор, транспортирование отходов производства и потребления, состоящих из твердых коммунальных отходов и жидких бытовых отходов.


5. Возложить на администрацию Белоглинского сельского поселения Белоглинского района осуществление функций и полномочий учредителя муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка».
6. МУП «Санитарная очистка» (Андросов), организационно-правовому отделу администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (Сотников) организовать работу по проведению всех необходимых юридических действий и организацию технических мероприятий, связанных с реорганизацией с учетом требований законодательства Российской Федерации и в соответствии с планом мероприятий по реорганизации МУП «Санитарная очистка» путем преобразования в муниципальное казенное учреждение «Санитарная очистка» (прилагается).
	7. Ведущему специалисту администрации Белоглинского сельского поселения А.П. Жигулину разместить на официальном сайте администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (admbelog.ru).   
	8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава 
Белоглинского сельского поселения 
Белоглинского района 							         А.Г. Слюсаренко 























ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
от 01.03.2024 № 35




ПЛАН 
мероприятий по реорганизации муниципального  унитарного предприятия                        «Санитарная очистка» 

	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственные лица
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Уведомить
уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, Управление пенсионного фонда, иные внебюджетные фонды, банки) о реорганизации
	 в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления
	директор МУП
«Санитарная очистка» 
А.В. Андросов
	

	2
	Публикация информации Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц
	в течение 3 рабочих дней после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о реорганизации
	директор МУП
«Санитарная очистка» 
А.В. Андросов
	

	3
	Подача информации для сообщения в «Вестнике государственной регистрации» о реорганизации и установление срока принятия заявления требований кредиторами не менее 2-х месяцев. 
	после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о реорганизации
	директор МУП
«Санитарная очистка» 
А.В. Андросов
	

	4
	Подготовка и согласование устава муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка» 
	в течение 30 дней с момента издания постановления о реорганизации 
	директор МУП
«Санитарная очистка» 
А.В. Андросов
	

	5
	Провести инвентаризацию имущества учреждения 
	в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о реорганизации
	директор МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры» 
Молчанова Е.В.

	

	6
	подготовка и представление передаточного акта, содержащего положения о правопреемстве по всем обязательствам МУП «Санитарная очистка» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемых сторонами, а также проекта Устава 
	в течении 90 календарных дней со дня вступления в силу постановления
	директор МУП
«Санитарная очистка» 
А.В. Андросов
	

	7
	Формирование перечня имущества, необходимого для осуществления деятельности и пакета документов для его передачи в муниципальное казенное учреждение 
	в течение 30 дней с момента издания постановления о реорганизации 
	директор МУП
«Санитарная очистка» 
А.В. Андросов
	

	8 
	Письменно уведомить кредиторов о начале реорганизации 
	в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о реорганизации
	директор МУП
«Санитарная очистка» 
А.В. Андросов
	 

	9
	Письменно уведомить в соответствии с трудовым законодательством
	в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу          постановления о реорганизации
	директор МУП
«Санитарная очистка» 
А.В. Андросов
	 

	10
	Утверждение передаточного акта, проекта устава  муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка»  
	в течении 30 дней со дня представления МУП «Санитарная очистка»
	директор МУП
«Санитарная очистка» 
А.В. Андросов
	

	11
	Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, необходимых для государственной регистрации муниципального казенного учреждения «Санитарная очистка»  
	в течении 3 рабочих дней со дня утверждения передаточного акта и устава
	директор МУП
«Санитарная очистка» 
А.В. Андросов
	

	12
	Закрепление муниципального имущества за муниципальным казенным учреждение «Санитарная очистка»  
	в течении 10 дней с даты регистрации муниципального казенного учреждения 
	начальник организационно-правового отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района Сотников Д.В.
	




Глава 
Белоглинского сельского поселения 
Белоглинского района 							   А.Г. Слюсаренко
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